CHARTER DEL PROYECTO

GymDesk: sistema de gestión y punto de venta para 327 Fitness

| Organización ejecutora | Grid.mx |
| --- | --- |
| Cliente | 327 Fitness |
| Patrocinadora | Profa. Julieta Edith Hernández Guzmán |
| Gerente del Proyecto | Oscar Espinoza Landeta |
| Duración | 26 semanas: del 23 de marzo al 22 de septiembre de 2026 |

| Fecha: 23 de marzo de 2026 | Revisión: 1 |
| --- | --- |

Justificación / Propósito

- 327 Fitness, gimnasio con una sola recepción, requiere integrar en un mismo sistema el control de socios y membresías, el acceso a las instalaciones, el cobro en caja, el inventario de productos y los reportes del negocio, para operar con información confiable por turno y por cajero.

- Grid.mx aprovechará el proyecto para desarrollar un producto propio, replicable en otros gimnasios de características similares y comercializable por suscripción mensual o anual.

Descripción del Producto o Servicio

- GymDesk: aplicación de escritorio para Windows que opera sin conexión a internet, con base de datos local y respaldos diarios automáticos.

- Módulos: socios y membresías (planes, vencimientos y avisos); control de acceso por código, QR y huella digital; caja y punto de venta con turnos, cortes y tickets impresos; inventario con alertas de existencias; reportes de ventas, cajeros, turnos y accesos; usuarios con permisos por función; y aviso de privacidad con autorización firmada para registrar huellas.

- Licencia por suscripción mediante un código firmado digitalmente y ligado a cada instalación, con 30 días de prueba.

- Implementación en la recepción de 327 Fitness: instalación, configuración del equipo, carga de socios y planes, y capacitación del personal.

Entregables Finales

- GymDesk instalado y operando en la recepción de 327 Fitness, con el lector de huella, la impresora de tickets y el lector de códigos funcionando.

- Instalador para Windows generado automáticamente en cada versión del sistema.

- Socios, planes y precios de 327 Fitness cargados en el sistema.

- Personal de recepción capacitado, con una guía rápida de uso.

- Sitio web de Grid.mx (grid.mx) posicionado en buscadores para comercializar el producto.

- Documentación del proyecto conforme al Método Escala.

Información Histórica

- Experiencia de 327 Fitness con su sistema de acceso actual (Thanos), que ya utiliza el lector de huella DigitalPersona U.are.U 4500.

- Registros de socios, planes y precios vigentes del gimnasio.

- Sistemas comerciales para gimnasios, como referencia para el Análisis de Precedentes (Benchmarking).

Supuestos

- 327 Fitness proporcionará a tiempo la información de sus socios, planes y precios.

- La computadora de recepción y el lector de huella del gimnasio podrán reutilizarse.

- El personal de recepción estará disponible para las pruebas y la capacitación.

- Se obtendrá la licencia del SDK del lector de huella para su uso y distribución.

- El equipo trabajará a distancia, con una junta semanal de seguimiento.

- La operación diaria del gimnasio no dependerá de internet.

Restricciones

- El proyecto deberá concluir en 26 semanas: del 23 de marzo al 22 de septiembre de 2026.

- El presupuesto disponible es de $474,210.00 MXN: $397,800.00 para recursos humanos; $18,600.00 para infraestructura de desarrollo; $11,900.00 para gastos de administración; $2,800.00 para equipo complementario de 327 Fitness; $21,555.00 de imprevistos y $21,555.00 de contingencia.

- La implementación no podrá interrumpir la atención a los socios en recepción.

- El sistema deberá funcionar sin internet y en la computadora actual de recepción.

- Se reutilizará el lector de huella DigitalPersona U.are.U 4500 del gimnasio.

- Los datos personales y biométricos de los socios se resguardarán solo en el equipo del gimnasio, conforme a la legislación mexicana de protección de datos personales.

- El producto deberá poder comercializarse a $849.00 mensuales o $8,499.00 anuales, IVA incluido, por licencia y soporte.

Patrocinador y Gerente del Proyecto

| Julieta Edith Hernández Guzmán Patrocinadora | Oscar Espinoza Landeta Gerente del Proyecto |
| --- | --- |

Involucrados y Expectativas

Las expectativas de los involucrados clave se presentan en formato de matriz, organizadas por los entregables principales del proyecto.

| Involucrado | Sistema GymDesk | Implementación en 327 Fitness | Gestión del Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinadora Profa. Julieta E. Hernández Guzmán | - Producto funcional que resuelva una necesidad real. | - Evidencia de la operación con un cliente real. | - Documentación completa según el Método Escala. - Entregas a tiempo. - Participación de todo el equipo. |
| Cliente Dirección de 327 Fitness | - Control de ingresos por cajero y por turno. - Que no ingresen socios con la membresía vencida. | - Instalación sin interrumpir la operación. - Socios cargados desde el primer día. | - Precio accesible. - Soporte oportuno. |
| Personal de recepción 327 Fitness | - Cobrar y registrar accesos en segundos. - Pantallas claras. | - Capacitación práctica. - Guía rápida a la mano. | - Saber a quién acudir ante una falla. |
| Socios 327 Fitness | - Entrar rápido con huella o código. | - Registrar su huella una sola vez. | - Privacidad de sus datos personales. |
| Gerente del Proyecto Oscar Espinoza Landeta | - Arquitectura estable, segura y replicable en otros gimnasios. | - Operación en 327 Fitness sin incidentes graves. | - Terminar a tiempo y dentro del presupuesto. |
| Frontend, UX/UI y SEO Carlos Olaya Gutiérrez | - Interfaz moderna, clara y rápida. | - Pantallas validadas con el personal de recepción. | - Presencia de Grid.mx en buscadores. |
| Analista de Calidad Fátima Avelino Celis | - Criterios de aceptación claros para cada módulo. | - Lista de verificación aplicada antes de la entrega. | - Calidad documentada y medible. |
| Analista de Mercado Fernando Vázquez Valeriano | - Funciones a la altura de la competencia. | - Retroalimentación del cliente para mejorar el producto. | - Precio competitivo frente al mercado. |
| Coordinador de Abastecimientos José Alberto Herrera Flores | - Hardware compatible con el sistema. | - Equipo cotizado y adquirido a tiempo. | - Compras dentro del presupuesto, con al menos tres cotizaciones. |
| Capacitación y Comunicación Abraham Cervantes Romero | - Guía de uso sencilla. | - Recepción capacitada antes del arranque. | - Minutas y estatus semanal al día. |
| Ingeniero de Pruebas (QA) Emmanuel Castro Salvador | - Cada versión probada antes de publicarse. | - Pruebas en el equipo real de recepción. | - Fallas registradas y atendidas a tiempo. |
| Proveedores HID Global y equipo de recepción | - Uso correcto de sus productos y licencias. | - Pedidos claros. | - Pagos puntuales. |