DECLARACIÓN DEL ALCANCE

GymDesk: sistema de gestión y punto de venta para 327 Fitness

| Fecha: 30 de marzo de 2026 | Revisión: 1 |
| --- | --- |

¿Para qué sirve?

- Asegura que el cliente, la patrocinadora y el equipo confirmen cómo serán los entregables del proyecto.

- Parte de los entregables finales del Charter y los desglosa en sub-entregables, cada uno con su descripción y su criterio de aceptación: es como hacer un pequeño Charter de cada entregable.

- Es la base del WBS: de aquí se toman los entregables que después se desglosan hasta el nivel en que pueden estimarse, asignarse y controlarse.

Criterio SMART

Cada criterio de aceptación se redactó para cumplir con el criterio SMART:

| S | M | A | R | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Específico | Medible | Acordado | Realista | En el Tiempo establecido |

Por ejemplo, en lugar de pedir que la caja sea «rápida», el criterio establece que el cobro con ticket impreso tome menos de 30 segundos y que el corte de caja cuadre al centavo con las ventas del turno.

Entregables finales

El proyecto tiene seis entregables finales, que corresponden a las seis ramas del WBS. El primero es la administración del proyecto, que todo proyecto requiere; los otros cinco son los entregables del producto.

| No. | Entregable final | Qué entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Administración Profesional del Proyecto | Inicio, planeación, ejecución, control y cierre del proyecto con el Método Escala. |
| 2 | 1.2 Análisis y Diseño | Qué necesita el gimnasio y cómo se construirá el sistema. |
| 3 | 1.3 Desarrollo del Sistema GymDesk | Construcción de la aplicación de escritorio. |
| 4 | 1.4 Pruebas y Calidad | Verificación de que el sistema cumple lo acordado. |
| 5 | 1.5 Implementación en 327 Fitness | Puesta en operación del sistema en el gimnasio. |
| 6 | 1.6 Comercialización | Preparación de GymDesk como producto de Grid.mx. |

| Declaración del Alcance de Administración Profesional del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregable Final 1 | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.1 Administración Profesional del Proyecto | Administración del proyecto con el Método Escala: el Charter, el Plan del Proyecto con las herramientas de las nueve áreas, y los documentos de ejecución, control y cierre. | - Charter firmado por la patrocinadora el 23 de marzo de 2026. - Plan del Proyecto aprobado por la patrocinadora a más tardar el 17 de abril de 2026. - Proyecto cerrado el 22 de septiembre de 2026, con el acta de entrega-recepción firmada por 327 Fitness. |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.1.1 Inicio | Visualización del proyecto y de lo que esperan los involucrados. | Mapa mental de expectativas y Charter firmado por la patrocinadora el 23 de marzo de 2026. |
| 1.1.2 Planeación | Plan del Proyecto con las herramientas de las nueve áreas. | Plan del Proyecto con las herramientas de las nueve áreas, aprobado por la patrocinadora a más tardar el 17 de abril de 2026. |
| 1.1.3 Ejecución | Trabajo del proyecto conforme al plan. | Cada entregable verificado con su lista de calidad y cada compra respaldada con tres cotizaciones. |
| 1.1.4 Control | Seguimiento del avance contra el plan. | Estatus semanal cada viernes y reporte mensual el último día hábil de cada mes; todo cambio registrado y autorizado antes de aplicarse. |
| 1.1.5 Cierre | Entrega formal y cierre del proyecto. | Acta de entrega-recepción firmada por 327 Fitness, reporte final y lecciones aprendidas archivados el 22 de septiembre de 2026. |

| Declaración del Alcance de Análisis y Diseño |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregable Final 2 | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.2 Análisis y Diseño | Definición de lo que necesita el gimnasio y de cómo se construirá el sistema, antes de programar. | - Requerimientos, modelado y diseño de la base de datos terminados a más tardar el 30 de abril de 2026. - Diseño de interfaz validado con la recepción a más tardar el 15 de mayo de 2026. |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.2.1 Requerimientos de 327 Fitness | Necesidades de la dirección, la recepción y los socios. | Necesidades de la dirección, la recepción y los socios documentadas y revisadas con 327 Fitness a más tardar el 10 de abril de 2026. |
| 1.2.2 Modelado del Sistema (UML) | Casos de uso, dominio, diseño, secuencia, componentes, actividad y despliegue. | Siete diagramas UML consistentes con los requerimientos, terminados a más tardar el 30 de abril de 2026. |
| 1.2.3 Diseño de la Base de Datos | Esquema local, importes en centavos, respaldos y migraciones. | Esquema con importes en centavos, respaldo diario y migraciones que no pierden datos, terminado a más tardar el 30 de abril de 2026. |
| 1.2.4 Diseño de Interfaz (UX/UI) | Pantallas y flujos de caja, acceso y socios. | Pantallas de caja, acceso y socios validadas con la recepción a más tardar el 15 de mayo de 2026; utilizables también en pantallas pequeñas. |

| Declaración del Alcance de Desarrollo del Sistema GymDesk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregable Final 3 | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.3 Desarrollo del Sistema GymDesk | GymDesk: aplicación de escritorio para Windows que opera sin internet y reúne en un solo sistema los socios y membresías, el acceso por código, QR y huella, la caja, el inventario, los reportes y las licencias. Incluye su conexión con la impresora de tickets, el lector de huella y el lector de códigos, y un instalador que se genera solo en cada versión. | - Los diez módulos del WBS terminados y la versión 1.0 publicada a más tardar el 31 de agosto de 2026. - Funciona completo sin conexión a internet en la computadora actual de la recepción. - Cero fallas críticas abiertas al publicar cada versión. |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.3.1 Base de la Aplicación | Aplicación de escritorio (Tauri, Rust y React) con base de datos local y respaldo diario. | Abre en menos de 10 segundos en la computadora de recepción, funciona sin internet y genera un respaldo cada día. |
| 1.3.2 Usuarios y Permisos | Inicio de sesión con PIN cifrado, bloqueo por intentos fallidos y 14 permisos por función. | Cada usuario solo ve y hace lo que permiten sus permisos; los PIN se guardan cifrados y el acceso se bloquea tras varios intentos fallidos. |
| 1.3.3 Socios y Membresías | Altas, planes, vencimientos e importación de socios desde CSV. | Alta de un socio con su membresía en menos de 2 minutos; importación de la lista completa de socios desde CSV sin registros perdidos. |
| 1.3.4 Control de Acceso | Registro de entrada por código, QR y huella digital. | Identifica al socio por código, QR o huella en menos de 3 segundos y rechaza, con el motivo en pantalla, a quien no está registrado o tiene la membresía vencida. |
| 1.3.5 Caja y Punto de Venta | Turnos, cobro, corte de caja por denominaciones, tickets y reimpresión. | Cobro con ticket impreso en menos de 30 segundos; el corte de caja, contado por denominaciones, cuadra al centavo con las ventas del turno y solo puede haber un turno abierto. |
| 1.3.6 Inventario | Catálogo, categorías, existencias con historial de movimientos y alertas. | Las existencias se descuentan en cada venta, todo cambio de existencias queda en el historial y el sistema avisa cuando un producto llega a su mínimo. |
| 1.3.7 Reportes y Tablero | Ventas por cajero y turno, accesos y horas pico. | Las ventas por cajero y por turno cuadran con los cortes de caja; los accesos se muestran por hora y por día. |
| 1.3.8 Licenciamiento | Licencia firmada ligada a la instalación, prueba de 30 días, prórroga y recargo. | Licencia ligada a la instalación, 30 días de prueba, 5 días de prórroga con recargo del 5% y bloqueo después de ellos; un código de activación sirve una sola vez. |
| 1.3.9 Integración de Hardware | Conexión con los equipos de la recepción. | Tickets de 58 y 80 mm impresos correctamente; huella registrada con las tomas que pide el SDK; códigos leídos sin teclear. |
| 1.3.10 Instalador y Versiones | Instalador de Windows generado automáticamente en cada versión. | Instalador de Windows generado automáticamente al publicar cada versión, sin pasos manuales. |
| 1.3.11 Privacidad y Documentos Legales | Aviso de privacidad, términos de uso y autorización firmada del socio para registrar su huella. | Aviso de privacidad y términos de uso disponibles en el sistema e imprimibles; ninguna huella se registra ni se usa sin la autorización firmada del socio, y al revocarla se borra. |

| Declaración del Alcance de Pruebas y Calidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregable Final 4 | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.4 Pruebas y Calidad | Verificación de que el sistema cumple lo acordado: pruebas automáticas en cada cambio, pruebas por versión y pruebas de aceptación con el cliente. | - El 100% de las pruebas automáticas pasa antes de publicar cada versión. - Lista de verificación de aceptación aprobada al 100% y firmada por 327 Fitness a más tardar el 17 de septiembre de 2026. |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.4.1 Pruebas Automatizadas | Pruebas del backend que corren en cada cambio. | El 100% de las pruebas automáticas pasa en cada cambio antes de integrarlo. |
| 1.4.2 Pruebas por Versión (QA) | Pruebas funcionales antes de publicar cada versión. | Cada versión probada con la lista de pruebas antes de publicarse, sin fallas críticas abiertas. |
| 1.4.3 Pruebas de Aceptación | Lista de verificación aplicada en la recepción del gimnasio. | Lista de verificación aplicada en la recepción, aprobada al 100% y firmada por 327 Fitness el 16 y 17 de septiembre de 2026. |
| 1.4.4 Auditoría de Seguridad | Revisión del código y corrección de los hallazgos antes de la entrega. | Revisión de seguridad del código con sus hallazgos corregidos y cubiertos por pruebas automáticas antes de las pruebas de aceptación del 16 de septiembre de 2026. |

| Declaración del Alcance de Implementación en 327 Fitness |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregable Final 5 | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.5 Implementación en 327 Fitness | Puesta en operación de GymDesk en la recepción de 327 Fitness: equipo, instalación, carga de datos, capacitación y una primera semana acompañada. | - Sistema operando en la recepción a partir del 16 de septiembre de 2026, sin interrumpir la atención a los socios. - Una semana de operación sin incidentes críticos antes del cierre del 22 de septiembre de 2026. - Gasto en equipo dentro de los $2,800.00 presupuestados. |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.5.1 Equipo de Recepción | Impresora térmica, lector de códigos, no-break y rollos. | Impresora, lector de códigos, no-break y rollos adquiridos con tres cotizaciones cada uno, a más tardar el 4 de septiembre de 2026 y dentro de $2,800.00. |
| 1.5.2 Instalación y Configuración | Driver del lector, GymDesk, impresora y usuarios. | GymDesk, el driver del lector de huella y la impresora funcionando en la computadora de recepción, con los usuarios y sus permisos, el 7 y 8 de septiembre de 2026. |
| 1.5.3 Carga de Datos | Socios, planes y precios del gimnasio. | El 100% de los socios activos, planes y precios cargados y cotejados con los registros del gimnasio, del 9 al 11 de septiembre de 2026. |
| 1.5.4 Capacitación | Sesión práctica con la recepción y guía rápida de uso. | El personal de recepción cobra, registra accesos y hace el corte de caja sin ayuda al terminar la capacitación del 14 y 15 de septiembre de 2026; guía rápida impresa en la recepción. |
| 1.5.5 Arranque en Operación | Primera semana acompañada y soporte por WhatsApp. | Primera semana de operación, del 16 al 21 de septiembre de 2026, acompañada y sin incidentes críticos; soporte por WhatsApp con respuesta el mismo día. |

| Declaración del Alcance de Comercialización |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregable Final 6 | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.6 Comercialización | Preparación de GymDesk como producto de Grid.mx para venderse a otros gimnasios: modelo de negocio, planes y precios, y presencia en internet. | - Modelo de negocio (Canvas) completo a más tardar el 30 de junio de 2026. - Planes, precios y sitio web listos antes del cierre del proyecto. |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de Aceptación |
| 1.6.1 Modelo de Negocio (Canvas) | Modelo de negocio de Grid.mx para vender GymDesk. | Los nueve bloques del Canvas completos y sustentados con los documentos del Plan, a más tardar el 30 de junio de 2026. |
| 1.6.2 Planes y Precios | Licencia y soporte: $849 mensuales o $8,499 anuales, IVA incluido. | Planes y precios definidos con base en el Análisis de Precedentes: $849.00 mensuales o $8,499.00 anuales, IVA incluido. |
| 1.6.3 Sitio Web y SEO | Dominio grid.mx y posicionamiento en buscadores. | Sitio grid.mx publicado con la descripción de GymDesk y contacto por WhatsApp, e indexado en Google, a más tardar el 31 de agosto de 2026. |

Fuera del alcance

Para evitar malentendidos, el proyecto no incluye:

- Facturación electrónica (CFDI), cálculo de impuestos, devoluciones ni cancelaciones de ventas.

- Cobro con tarjeta conectado a una terminal bancaria: el método de pago solo se registra.

- Operación en la nube, varias sucursales o acceso desde fuera del gimnasio.

- Aplicación móvil para socios, reservación de clases o control de entrenadores.

- Compra de la computadora de recepción ni del lector de huella, que el gimnasio ya tiene.

Aprobación

| Julieta Edith Hernández Guzmán Patrocinadora | Oscar Espinoza Landeta Gerente del Proyecto |
| --- | --- |