MATRIZ DE ABASTECIMIENTOS

GymDesk: sistema de gestión y punto de venta para 327 Fitness

| Fecha: 30 de marzo de 2026 | Revisión: 1 |
| --- | --- |

¿Para qué sirve?

- Define cómo se contrata cada paquete de trabajo, asegurando que todo el WBS quede cubierto, incluido el trabajo que hace el propio equipo.

- Para cada paquete establece el esquema y tipo de contrato, la relación contractual, el criterio de selección, la forma de pago, el importe, el anticipo y las fechas de cotización y contratación.

- Se optó por pocos contratos: casi todo el trabajo es interno y solo se compran el equipo de recepción, la licencia del SDK de huella y el dominio.

● = la partida se cubre con ese paquete. Las partidas que se desglosan en otras aparecen sombreadas.

Paquetes de contratación por partida del WBS

| WBS | Entregable | Equipo Grid.mx Interno | Equipo de recepción Proveedor externo | HID Global SDK de huella | Registrador Dominio grid.mx | GitHub Repositorio y compilación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Administración Profesional del Proyecto |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Inicio | ● |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Planeación | ● |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ejecución | ● |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Control | ● |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Cierre | ● |  |  |  |  |
| 1.2 | Análisis y Diseño |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Requerimientos de 327 Fitness | ● |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Modelado del Sistema (UML) | ● |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Diseño de la Base de Datos | ● |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Diseño de Interfaz (UX/UI) | ● |  |  |  |  |
| 1.3 | Desarrollo del Sistema GymDesk |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Base de la Aplicación | ● |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Usuarios y Permisos | ● |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Socios y Membresías | ● |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Control de Acceso | ● |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Caja y Punto de Venta | ● |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Inventario | ● |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Reportes y Tablero | ● |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Licenciamiento | ● |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Integración de Hardware |  |  |  |  |  |
| 1.3.9.1 | Impresora Térmica | ● |  |  |  |  |
| 1.3.9.2 | Lector de Huella | ● |  |  |  |  |
| 1.3.9.3 | Licencia del SDK de Huella |  |  | ● |  |  |
| 1.3.9.4 | Lector de Códigos | ● |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Instalador y Versiones | ● |  |  |  | ● |
| 1.3.11 | Privacidad y Documentos Legales | ● |  |  |  |  |
| 1.4 | Pruebas y Calidad |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Pruebas Automatizadas | ● |  |  |  | ● |
| 1.4.2 | Pruebas por Versión (QA) | ● |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Pruebas de Aceptación | ● |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Auditoría de Seguridad | ● |  |  |  |  |
| 1.5 | Implementación en 327 Fitness |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Equipo de Recepción |  | ● |  |  |  |
| 1.5.2 | Instalación y Configuración | ● |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Carga de Datos | ● |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Capacitación | ● |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Arranque en Operación | ● |  |  |  |  |
| 1.6 | Comercialización |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Modelo de Negocio (Canvas) | ● |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Planes y Precios | ● |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Sitio Web y SEO | ● |  |  | ● |  |

Esquemas de contratación

| Concepto | Equipo Grid.mx | Equipo de recepción | HID Global | Registrador | GitHub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema de contratación | Trabajo directo del equipo | Compra directa | Licencia de software | Servicio anual | Servicio gratuito |
| Tipo de contrato | Asignación interna | Orden de compra a precio fijo | Licencia anual a precio fijo | Precio fijo anual | Términos de servicio |
| Relación contractual | Interna | Proveedor directo | Licenciante (fabricante) | Proveedor directo | Proveedor directo |
| Criterio de selección | Perfil del integrante | Menor precio entre tres cotizaciones, compatible con GymDesk | Único proveedor: fabricante del lector | Menor precio entre tres cotizaciones | Estándar del equipo; sin costo |
| Forma de pago | Horas del equipo por mes | Contado contra entrega | Pago anticipado | Pago anticipado | No aplica |
| Tipo de proveedor | Interno | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Importe aproximado | $418,700.00 | $2,800.00 | $9,000.00 | $600.00 | $0.00 |
| Anticipo aproximado | 0% | 0% | 100% | 100% | No aplica |
| Fecha de cotización | No aplica | 24 al 28 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 | 1 de junio de 2026 | No aplica |
| Fecha de contratación | 23 de marzo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 | 7 de agosto de 2026 | 5 de junio de 2026 | 23 de marzo de 2026 |

El importe interno reúne recursos humanos ($397,800.00), depreciación de las cuatro computadoras ($9,000.00) y gastos de administración ($11,900.00). Los cinco paquetes suman $431,100.00, el costo directo del Charter; los imprevistos y la contingencia (5% cada uno) quedan fuera de los paquetes.

Aprobación

| Julieta Edith Hernández Guzmán Patrocinadora | Oscar Espinoza Landeta Gerente del Proyecto |
| --- | --- |