CALENDARIO DE EVENTOS

GymDesk: sistema de gestión y punto de venta para 327 Fitness

| Fecha: 30 de marzo de 2026 | Revisión: 1 |
| --- | --- |

¿Para qué sirve?

- Aparta desde el inicio las juntas fijas y las fechas de entrega del proyecto (23 de marzo al 22 de septiembre de 2026).

- Dice quién debe asistir a cada evento y dónde se realiza.

- Sus fechas son las de la Declaración del Alcance; si una cambia, se actualiza por Control de Cambios.

Eventos fijos

| Evento | Cuándo | Duración | Participantes | Medio | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junta semanal de equipo | Lunes, 9:00 | 30 min | Todo el equipo | Google Meet | Avance y tareas de la semana |
| Estatus Semanal | Viernes, 18:00 | — | Gerente → equipo y Patrocinadora | WhatsApp y carpeta | Estatus Semanal publicado |
| Revisión mensual | Último viernes del mes | 1 h | Patrocinadora y equipo | Salón de clase | Reporte Mensual revisado |
| Revisión de diseño y desarrollo | Martes, 17:00 | 45 min | Gerente y Desarrollo | Google Meet | Prioridades técnicas |
| Revisión de versión (QA) | Antes de publicar cada versión | 1 h | Desarrollo, Pruebas y Calidad | Google Meet | Versión aprobada o con pendientes |
| Junta con el gimnasio | Cada quince días (jueves) | 45 min | Gerente y Dirección de 327 Fitness | 327 Fitness o llamada | Acuerdos con el cliente |

Entregas e hitos

| Fecha | Evento | Participantes | Lugar |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun 23 mar | Arranque del proyecto y firma del Charter | Patrocinadora y equipo | Salón de clase |
| Lun 30 mar | Entrega de WBS, Organizacional y matrices | Todo el equipo | Carpeta del proyecto |
| Vie 10 abr | Requerimientos de 327 Fitness aprobados | Gerente, Calidad y Dirección de 327 Fitness | 327 Fitness |
| Vie 17 abr | Plan del Proyecto aprobado | Patrocinadora y Gerente | Salón de clase |
| Vie 24 abr | Revisión mensual (abril) | Patrocinadora y equipo | Salón de clase |
| Jue 30 abr | Modelado UML y base de datos terminados | Gerente y Desarrollo | Google Meet |
| Vie 15 may | Validación de la interfaz con el gimnasio | Carlos Olaya, Gerente y Dirección de 327 Fitness | 327 Fitness |
| Vie 29 may | Revisión mensual (mayo) | Patrocinadora y equipo | Salón de clase |
| Vie 26 jun | Revisión mensual (junio) | Patrocinadora y equipo | Salón de clase |
| Mar 30 jun | Modelo de Negocio Canvas | Gerente, Mercado y Desarrollo | Carpeta del proyecto |
| Vie 31 jul | Revisión mensual (julio) | Patrocinadora y equipo | Salón de clase |
| Vie 28 ago | Revisión mensual (agosto) | Patrocinadora y equipo | Salón de clase |
| Lun 31 ago | Versión 1.0 de GymDesk y sitio web publicados | Todo el equipo | GitHub y grid.mx |
| Vie 4 sep | Equipo de recepción comprado | Abastecimientos y Gerente | Proveedor |
| Lun 7 sep al mar 8 sep | Instalación y configuración | Gerente, Desarrollo y Dirección de 327 Fitness | 327 Fitness |
| Mié 9 sep al vie 11 sep | Carga de socios, planes y precios | Gerente y Calidad | 327 Fitness |
| Lun 14 sep al mar 15 sep | Capacitación de la recepción | Capacitación y personal del gimnasio | 327 Fitness |
| Mié 16 sep al jue 17 sep | Pruebas de aceptación | Pruebas (QA), Calidad y Dirección de 327 Fitness | 327 Fitness |
| Mié 16 sep al lun 21 sep | Arranque acompañado | Gerente, Desarrollo y Capacitación | 327 Fitness |
| Mar 22 sep | Acta de Entrega-Recepción y cierre | Patrocinadora, Dirección de 327 Fitness y equipo | 327 Fitness |

Las revisiones mensuales coinciden con la clase de la Patrocinadora; si una cae en día inhábil, se mueve a la clase siguiente.

Aprobación

| Julieta Edith Hernández Guzmán Patrocinadora | Oscar Espinoza Landeta Gerente del Proyecto |
| --- | --- |