ESTATUS SEMANAL

GymDesk: sistema de gestión y punto de venta para 327 Fitness

| Fecha: 18 de septiembre de 2026 | Revisión: 1 |
| --- | --- |

| Semana | 26 de 26: del lunes 14 al viernes 18 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Elaboró | Oscar Espinoza Landeta, Gerente del Proyecto |
| Avance programado | 97% |
| Avance real | 96% |

Semáforo

| Área | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | Verde | Capacitación y pruebas de aceptación en las fechas del calendario. |
| Costo | Verde | Sin gastos fuera del presupuesto esta semana. |
| Alcance | Verde | Sin solicitudes de cambio. |
| Calidad | Amarillo | Tres observaciones menores de las pruebas de aceptación, en corrección. |

Logros de la semana

- Capacitación de la recepción (14 y 15 de septiembre): personal de ambos turnos practicó cobro, corte de caja, altas de socios y registro de huella; se entregó la guía rápida de uso.

- Pruebas de aceptación (16 y 17 de septiembre): se aplicó la lista de verificación en la recepción; 39 de 42 criterios cumplidos a la primera.

- Arranque acompañado iniciado el 16 de septiembre: el gimnasio ya cobra y registra accesos con GymDesk.

- Primer corte de caja real cuadrado al centavo con el conteo físico.

Avance por actividad

| Partida | Actividad | Responsable | Estado | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.4 | Capacitación | Abraham Cervantes | Terminada | 100% |
| 1.4.3 | Pruebas de aceptación | Emmanuel Castro y Fátima Avelino | Terminada | 100% |
| 1.1.3.1 | Listas de aseguramiento de calidad | Fátima Avelino | Terminada | 100% |
| 1.5.5 | Arranque en operación | Oscar Espinoza y Carlos Olaya | En curso | 60% |
| 1.3.10 | Versión con las correcciones de aceptación | Carlos Olaya y Oscar Espinoza | En curso | 70% |
| 1.1.5.3 | Cierre de compras y licencias | José Alberto Herrera | En curso | 50% |
| 1.6.3 | Seguimiento del sitio web y búsquedas | Fernando Vázquez y Carlos Olaya | En curso | 80% |

Problemas y acciones

| Problema | Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Dos socios con huella desgastada no se reconocen al primer intento | Registrar un segundo dedo; el código QR queda como respaldo | Oscar Espinoza | 19 sep |
| El ticket de 58 mm corta el nombre de productos largos | Ajustar el salto de línea en la siguiente versión | Carlos Olaya | 19 sep |
| La recepción pidió ver el saldo del turno sin hacer corte | Se mostrará en el resumen del turno; no cambia el alcance | Carlos Olaya | 19 sep |

Prioridades de la próxima semana

- Publicar la versión con las tres correcciones y cerrar los criterios pendientes (19 de septiembre).

- Terminar el arranque acompañado (21 de septiembre).

- Firmar el Acta de Entrega-Recepción con 327 Fitness y la Patrocinadora (22 de septiembre).

- Entregar las licencias y el respaldo de la base de datos al gimnasio.