REPORTE MENSUAL

GymDesk: sistema de gestión y punto de venta para 327 Fitness

| Fecha: 31 de agosto de 2026 | Revisión: 1 |
| --- | --- |

| Periodo | Agosto de 2026 (semanas 20 a 23) |
| --- | --- |
| Para | Profa. Julieta Edith Hernández Guzmán, Patrocinadora; Dirección de 327 Fitness |
| Elaboró | Oscar Espinoza Landeta, Gerente del Proyecto |
| Avance programado | 85% |
| Avance real | 84% |

Resumen

Agosto cerró con los dos hitos del mes cumplidos: la versión 1.0 de GymDesk y el sitio web se publicaron el 31 de agosto. El proyecto va un punto debajo de lo programado por las pruebas por versión, que se recuperan antes de la instalación. El costo ejercido está dentro del presupuesto. No hubo cambios de alcance.

Avance por fase

| Fase del WBS | Programado | Real | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Administración del Proyecto | 85% | 85% | Estatus semanales y revisión mensual al día. |
| 1.2 Análisis y Diseño | 100% | 100% | Terminada desde mayo. |
| 1.3 Desarrollo del Sistema | 100% | 100% | Versión 1.0 publicada con instalador para Windows. |
| 1.4 Pruebas y Calidad | 70% | 64% | Faltan las pruebas por versión del lector de huella; se terminan el 3 de septiembre. |
| 1.5 Implementación en 327 Fitness | 10% | 10% | Cotizaciones del equipo de recepción listas; la compra es el 4 de septiembre. |
| 1.6 Comercialización | 100% | 100% | Sitio web publicado; planes y precios definidos. |

Hitos

| Hito | Fecha planeada | Estado |
| --- | --- | --- |
| Versión 1.0 de GymDesk | 31 de agosto | Cumplido |
| Sitio web y SEO | 31 de agosto | Cumplido |
| Equipo de recepción comprado | 4 de septiembre | En tiempo |
| Instalación en 327 Fitness | 7 y 8 de septiembre | En tiempo |
| Acta de Entrega-Recepción | 22 de septiembre | En tiempo |

Costos al 31 de agosto

| Concepto | Presupuesto total | Programado | Ejercido | Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos humanos | $397,800 | $351,900 | $351,900 | — |
| Computadoras (depreciación) | $9,000 | $7,962 | $7,962 | — |
| Licencia del SDK de huella (US$500) | $9,000 | $9,000 | $9,200 | +$200 |
| Dominio y sitio web | $600 | $600 | $600 | — |
| Administración | $11,900 | $10,527 | $10,100 | −$427 |
| Equipo para 327 Fitness | $2,800 | $0 | $0 | — |
| Costo directo | $431,100 | $379,989 | $379,762 | −$227 |

El presupuesto autorizado es de $474,210, con $21,555 de imprevistos y $21,555 de contingencia. En el mes se usaron $200 de imprevistos para cubrir el tipo de cambio del SDK; la contingencia no se ha tocado.

Riesgos y problemas

| Riesgo o problema | Efecto | Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| El dólar subió al pagar la licencia del SDK | +$200 en infraestructura | Se cubrió con imprevistos | José Alberto Herrera |
| Huellas de mala calidad no se reconocen al primer intento | Filas en la entrada del gimnasio | Registrar dos dedos por socio; QR como respaldo | Oscar Espinoza |
| El proveedor no tenga la impresora térmica el 4 de septiembre | Retraso en la instalación | Dos cotizaciones alternas con entrega inmediata | José Alberto Herrera |
| Rotación del personal de recepción | Usuarios sin capacitar | Guía rápida de uso y capacitación a ambos turnos | Abraham Cervantes |

Próximo mes

- Terminar las pruebas por versión del lector de huella (3 de septiembre).

- Comprar el equipo de recepción (4 de septiembre).

- Instalar, cargar los datos, capacitar y aplicar las pruebas de aceptación (7 al 17 de septiembre).

- Arranque acompañado y firma del Acta de Entrega-Recepción (16 al 22 de septiembre).

Decisiones que se piden a la Patrocinadora

- Ninguna este mes.

Aprobación

| Julieta Edith Hernández Guzmán Patrocinadora | Oscar Espinoza Landeta Gerente del Proyecto |
| --- | --- |